ชื่อโครงการ		          เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

(ค่าหนังสือเรียน/อุปกรณ์การเรียน /ค่าเครื่องแบบนักเรียน)

แผนงาน			การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.       ที่ 2  ด้านโอกาสและการลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ ๒.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค และได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสำหรับการศึกษาต่อ  และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ สพป.ปข.1 ข้อที่ 2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาส

ทางการศึกษาที่เสมอภาค มีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับ

ศักยภาพ ให้เป็น ผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา ที่ 1  คุณภาพผู้เรียน

สนองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ลักษณะโครงการ           	โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ        	นางสาวสุทธิจิตต์  นาคคล้ำ

ระยะเวลาดำเนินการ 	 	ตุลาคม  2565 ถึง  กันยายน 2566

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 ได้บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” คือโครงการ เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ งบประมาณที่รัฐช่วยเหลือนั้นมี 5 ส่วนด้วยกัน  คือ ค่าเล่าเรียน แบบเรียน เสื้อผ้า ค่าอุปกรณ์การเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยจะได้รับเงินสดไปจัดซื้อเอง 2 ส่วน  คือ           ค่าเสื้อผ้าและค่าอุปกรณ์การเรียน ทั้งนี้โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพจึงเป็นโครงการที่นอกจากสะท้อนให้เห็นความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการลงทุนด้านปัญญา              ยังเป็นโครงการที่ช่วยลดภาระของผู้ปกครองและเปิดโอกาสให้เด็กไทยทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียม

โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเรียนฟรี 15 ปี

อย่างมีคุณภาพ (ค่าหนังสือเรียน/อุปกรณ์การเรียน /ค่าเครื่องแบบนักเรียน) ขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสร้างโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนอย่างทั่วถึง                 มีคุณภาพและเป็นธรรม ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและรัฐธรรมนูญ โดยให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามรายการที่รัฐสนับสนุน ได้แก่ ค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อย่างเท่าเทียมกัน

2.2. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง

2.3 ผู้เรียนได้รับการการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดและมีคุณภาพสูงขึ้น

3. เป้าหมาย

๓.๑ เชิงปริมาณ

(1) นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียนฟรีตลอดปีการศึกษา  ร้อยละ 100

(2) นักเรียนทุกคนได้รับเงินอุปกรณ์การเรียน  ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ร้อยละ   100

(3) นักเรียนทุกคนได้รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน  คนละ 1 ครั้ง  ร้อยละ  100

๓.๒ เชิงคุณภาพ

(1)  นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการหนังสือเรียน         อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

4. วิธีการดำเนินงาน

| ลำดับที่ | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ขั้นเตรียมการ |  |  |
| 1 | ประชุมจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ | ต.ค. 2565 | ผู้อำนวยการ |
| 2 | ประสานแผน/นำไปหลอมรวมเป็นแผนปฏิบัติการ | ต.ค. 2565 | นางสาวสุทธิจิตต์ นาคคล้ำ |
| 3 | จัดทำแผนงาน/ปฏิทินของโรงเรียน | ต.ค. 2565 | นางสาวสุทธิจิตต์ นาคคล้ำ |
|  | ขั้นดำเนินการ |  |  |
| 1 | ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบมายงาน | ต.ค. 2565 | ผู้อำนวยการ |
| 2 | ดำเนินงานตามโครงการ |  | คณะครู |
|  | 1.ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย | พ.ย. 2565 | คณะครู |
|  | 2.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ | พ.ย. 2565 | ผู้อำนวยการ |
|  | 3.ดำเนินการกิจกรรม 1. จ่ายหนังสือเรียนฟรี - สำรวจหนังสือ 8 กลุ่มสาระที่ขาด ชำรุด จากปีที่แล้ว ต้องการเพิ่มเติม - สำรวจหนังสือใหม่ที่จัดให้สอดคล้องกับหลักสูตร - การสั่งซื้อหนังสือกับสำนักพิมพ์ - 8 กลุ่มสาระรับหนังสือ มอบให้นักเรียน | เมษายน – พฤษภาคม | 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ |
|  | 2.จ่ายเงินอุปกรณ์การเรียน - สำรวจยอดเงินที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด จากหนังสือรับและสมุดบัญชีธนาคาร - จัดทำเอกสารการจ่ายเงินอุปกรณ์การเรียน - ครูที่ปรึกษาดำเนินการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์ การเรียน | พฤษภาคม พฤศจิกายน | นางสาวสุทธิจิตต์ นาคคล้ำ |
|  | 3. จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน | พฤษภาคม | นางสาวสุทธิจิตต์ นาคคล้ำ |
|  | ๔. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | ก.ย. 25๖5 | นางสาวสุทธิจิตต์ นาคคล้ำ |
|  | ขั้นประเมินผล/ติดตามผล |  |  |
| 1 | ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรม นิเทศ กำกับติดตามผลการดำเนินงาน | ตุลาคม 25๖5 ถึงกันยายน 2566 | ผู้อำนวยการ |
| 2 | จัดทำสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม และจัดทำแฟ้มโครงการรายงานผลการดำเนินงาน | กันยายน 2566 | นางสาวสุทธิจิตต์ นาคคล้ำ |
| 3 | รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานประจำปี | กันยายน 2566 | นางสาวสุทธิจิตต์ นาคคล้ำ |

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงานการ

ระยะเวลา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25๖5 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

## สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย

6.  งบประมาณการดำเนินการ

๖.๑ งบประมาณเงินเรียนฟรี 15 ปี    จำนวน  615,534  บาท

๖.๒ รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| ที่ | กิจกรรม/รายละเอียด | งบประมาณที่ใช้ในโครงการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |
| 1 | ค่าหนังสือเรียน | - | - | 293,849 | 293,849 |
| 2 | ค่าอุปกรณ์การเรียน |  |  |  |  |
|  | ภาคเรียนที่2/2565 | - | - | 70,825 | 70,825 |
|  | ภาคเรียนที่ 1/2566 | - | - | 85,835 | 85,835 |
| 3 | ค่าเครื่องแบบนักเรียน | - | - | 165,025 | 165,025 |
| รวม |  | - | - | 615,534 | 615,534 |

7. การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ๑. นักเรียนเป็นคนเก่ง เป็นคนดี | - ผลสัมฤทธิ์ - ผลงานนักเรียน - ผลจากการประเมิน | แบบทดสอบ แบบประเมินคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ |
| ๒. ครู นักเรียน ชุมชนพึงพอใจ โรงเรียน | ประเมิน | แบบประเมินความพึงพอใจ |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1 นักเรียนได้รับการสนับสนุนรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและ เครื่องแบบนักเรียน                      อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม

8.2 นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียน เนื่องจากได้รับการสนับสนุนหนังสืออุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนครบทุกคน

8.3 ผู้ปกครองนักเรียนได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพ เนื่องจากลดค่าใช้จ่ายในเรื่องหนังสือแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สามารถนําเงินส่วนนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันในเรื่องอื่นๆ ได้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง

(ลงชื่อ)   			ผู้เสนอโครงการ

(  นางสาวสุทธิจิตต์  นาคคล้ำ )

ครูโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย

(ลงชื่อ)   			ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสุกัญญา  ปัตเมฆ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย