ชื่อโครงการ				   บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย

แผนงาน			   สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 2    ด้านโอกาส

ตัวชี้วัดที่ 2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี

ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สมกับวัย

สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ปข.1   ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา    ที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

สนองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  ที่ ๑  คุณภาพของเด็ก

ลักษณะโครงการ           	   โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ      	  นางสาวพิชยา  พัฒนเจริญ

ระยะเวลาดำเนินการ 	 	  ตุลาคม  2565 ถึง  มีนาคม 2566

1. หลักการและเหตุผล

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้ศึกษาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล ในประเทศเยอรมันจากโครงการ “ Haus der Kleinen Forscher ” (หรือบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่สามารถปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนอนุบาลจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น โดยสามารถควบคุม มาตรฐานได้อย่างดี นอกจากนี้โครงการยังมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับพ่อแม่ ผู้ปกครองอีกด้วย นับว่าเป็นการส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ระดับรากฐานที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้มูลนิธิ                         สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา จึงริเริ่มโครงการนำร่อง “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ” ขึ้น                  ในปี ๒๕๕๓ เพื่อเป็น แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและเทคโนโลยี ด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก ความเพลิดเพลิน ความสนใจ ใคร่รู้ มีความกระตือรือร้น ฝึกการสังเกต รู้จัก ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง และเป็นการวางรากฐานในระยะยาว ในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ วิศวกรและการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ

โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ วิทยาการความก้าวหน้าในการจัด

กิจกรรมตามโครงการ “ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ”

2.2 เพื่อให้ครูผู้สอนปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรรมตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”ได้

2.3 เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อันเกิดจากการได้รับการจัดกิจกรรมตาม

โครงการ“ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ”อย่างน้อย ๒๐ กิจกรรม และได้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างน้อย ๒ โครงงาน ต่อปีการศึกษา

3. เป้าหมาย

๓.๑ เชิงปริมาณ

๓.1.๑ ครูผู้สอนปฐมวัยจำนวน ๒ คนของโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย

๓.1.2 นักเรียนปฐมวัยโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย ปีการศึกษา ๒๕66 จำนวน  44   คน

๓.1.3 นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีทักษะในการใช้ภาษาที่เหมาะสมตามวัย

๓.1.4 นักเรียนร้อยละ ๙๐ ตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจได้อย่างเหมาะสมตามวัย

๓.1.5 นักเรียนร้อยละ ๙๐ ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในทางที่เหมาะสม

๓.1.6 นักเรียนร้อยละ ๙๐ ใช้กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้

๓.๒ เชิงคุณภาพ

๓.๒.๑ ร้อยละ ๑๐๐  ของครูผู้สอนปฐมวัยส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๒.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนอนุบาล มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและเทคโนโลยี มีความเพลิดเพลิน ความสนใจ ใคร่รู้ มีความกระตือรือร้น รู้การสังเกต รู้จัก ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง

๓.๒.3 นักเรียนชั้นอนุบาล ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง

๓.๒.4 นักเรียนได้รู้จักใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงานด้วยตนเอง

๓.๒.5 นักเรียนสามารถตั้งคำถามในเรื่องที่ตนเองสนใจได้

๓.๒.6 นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและตัดสินใจได้ตามวัย

4. วิธีการดำเนินงาน

| ลำดับที่ | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นเตรียมการ ๑.๑ ศึกษานโยบายของโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่และนโยบาย สพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ๑.๒ ศึกษาผลการดำเนินโครงการในปีที่ผ่านมา ๑.๓ ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ๑.๔ จัดทำโครงการนำเสนอต่อฝ่ายบริหาร | ตุลาคม ๒๕๖5 | นางสาวพิชยา พัฒนเจริญ |
| 2 | ขั้นดำเนินการ ๒.๑ ขั้นวางแผนปฏิบัติ ๒.๑.๑ ประชุมคณะครูเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมให้กับ นักเรียนเพื่อขอคำแนะนำจากครูทุกท่าน ๒.๑.๒ ดำเนินการจัดกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย ๒.๒ ดำเนินการ ๒.๒.๑ กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ๒๐ กิจกรรม ๒.๒.๒ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ | ธันวาคม 2565 - มีนาคม ๒๕๖6 | ผู้อำนวยการโรงเรียน/ นางสาวพิชยา พัฒนเจริญ |
| 3 | ขั้นติดตาม/ประเมินผล ๓.๑ นิเทศและติดตาม ๓.๒ ประเมินโครงการ ๓.๓ สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ | ต.ค.65-ก.ย.66 กันยายน ๒๕66 | ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวพิชยา พัฒนเจริญ |

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงานการ

ระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖5 และ มีนาคม ๒๕๖6

## สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย

6.  งบประมาณการดำเนินการ

๖.๑ งบประมาณจำนวน     3,000 บาท    (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

๖.๒ รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน          จำนวน       3,000    บาท

| รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |
| ๑.กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ๒๐ กิจกรรม | - | - | 2,000 | 2,000 |
| ๒.กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ | - | - | 1,000 | 1,000 |
| รวม | - | - | 3,000 | 3,000 |

7. การประเมินผล

| ที่ | ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการวัด/ประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. ๒. ๓. ๔. | ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะในการใช้ภาษาที่เหมาะสมตามวัย ร้อยละของนักเรียนที่ตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจได้อย่างเหมาะสมตามวัย ร้อยละของนักเรียนที่ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในทางที่เหมาะสม ร้อยละของนักเรียนที่ใช้กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและ คิดสร้างสรรค์องค์ความรู้ | -การสังเกต การประเมินผล การประเมินผล การประเมินผล | แบบสังเกต แบบประเมินผล แบบประเมินผล แบบประเมินผล | นางสาวพิชยา พัฒนเจริญ |

8.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.๑ นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับวัย

8.๒ นักเรียนตั้งคำถามในเรื่องที่สมใจได้อย่างเหมาะสม

8.๓ นักเรียนใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในทางที่เหมาะสม

8.๔ นักเรียนใช้กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้

(ลงชื่อ)   			ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวพิชยา  พัฒนเจริญ)

ครูโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย

(ลงชื่อ)   			ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสุกัญญา  ปัตเมฆ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย