ชื่อโครงการ			   ห้องสมุดมีชีวิต

แผนงาน			   งานวิชาการ

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.          ที่ 3  ด้านคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ 3.๓	   จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การ

มีอาชีพ มีงานทำ และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตาม

ศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ปข.1   ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากร

วัยเรียนทุกคน

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา    ที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

สนองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  ที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ลักษณะโครงการ           	   โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ      	   นางสาวสุนิสา   ตรีหัตถ์

ระยะเวลาดำเนินการ 	 	  1 ตุลาคม  2565 ถึง  30 กันยายน 2566

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน ตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ เพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู บุคลากรมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตจะเกิดขึ้นได้ นักเรียนต้องมีนิสัยรักการอ่านจะทำให้นักเรียนมีคุณลักษณะ                 ที่พึงประสงค์ตามแนวการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่ยึดหลักว่า  ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด กระบวนการเรียนการสอนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้แก้ปัญหา การเรียนจากประสบการณ์จริง สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกื้อกูลส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการอ่านในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเรียน การจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนโดยเฉพาะห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยหนังสือ สื่อ และกิจกรรม จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภายในโรงเรียนขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไป

จึงจำเป็นที่โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย จะต้องพัฒนา ปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและให้บริการแก่ครู นักเรียน บุคลากรโดยจัดทำโครงการห้องสมุดมีชีวิตขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

  - เพื่อส่งเสริมสื่อการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตร

๒.๒ เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง แสวงหาความรู้ รักการอ่าน                       คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และรู้จักแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ

๒.๓ ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดในการสืบค้นข้อมูลเพิ่มมากขึ้น

๒.๔ เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายในโรงเรียน

๒.๕ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของบุคลากรในโรงเรียน

๒.๖ เพื่อจัดซื้อหนังสือและตำราต่าง ๆ ตามงบประมาณที่ได้จัดสรร

3. เป้าหมาย

๓.๑ เชิงปริมาณ

(1)  นักเรียนโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยร้อยละ  90   เข้าใช้บริการห้องสมุด

(๒)  นักเรียนโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยร้อยละ ๘๐ มีนิสัยรักการอ่านเป็น

(๓)  แหล่งค้นคว้าและใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

(๔)  มีผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดเฉลี่ยวันละ 20 คน

(๕)  จัดซื้อหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร และตำราต่าง ๆให้เพียงพอกับความต้องการของ

ผู้ใช้บริการ

๓.๒ เชิงคุณภาพ

(1)  ร้อยละ ๙0 ของนักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้  ใฝ่เรียนและมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

(๒)  ร้อยละ ๙0 ของนักเรียนและผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุด

(๓)  ร้อยละ ๘๐  ของนักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดในการสืบค้นหาข้อมูลเพิ่มมากขึ้น

(๔)  หนังสือตำราต่าง ๆ มีความทันสมัยตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

4. วิธีการดำเนินงาน

| ลำดับที่ | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมคณะครูศึกษาสภาพปัญหาและ ความต้องการ | ต.ค.๖5 | ผู้อำนวยการ |
| 2 | จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ | ต.ค.๖5 | นางสาวสุนิสา ตรีหัตถ์ |
| 3 | มอบหมายงานผู้รับผิดชอบ |  | ผู้อำนวยการ |
| 4 | ดำเนินการตามโครงการ -กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรเพื่อการศึกษา กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ | 1 ตุลาคม 2๕๖5 ถึง 30 กันยายน 2566 | นางสาวสุนิสา ตรีหัตถ์ |
| 5 | ติดตาม กำกับ แก้ปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | 1 ตุลาคม 25๖5 ถึง 30 กันยายน 2566 | ผู้อำนวยการ |
| 6 | สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ | 30 กันยายน 2566 | นางสาวสุนิสา ตรีหัตถ์ |

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงานการ

ระยะเวลา 1 ตุลาคม ๒๕๖5 ถึง 30 กันยายน ๒๕๖6

## สถานที่ดำเนินการ  ห้องสมุดโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย

6.  งบประมาณการดำเนินการ

๖.๑ งบประมาณจำนวน  5,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

๖.๒ รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน  จำนวน     5,000    บาท

เงินรายได้สถานศึกษา       จำนวน         -         บาท

| ที่ | กิจกรรม/รายละเอียด | งบประมาณที่ใช้ในโครงการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |
| 1 | กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรเพื่อการศึกษา /กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน | - | - | 5,000 | 5,000 |
|  | รวม | - | - | 5,000 | 5,000 |

7. การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| - นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 2. นักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุด 3. จำนวนหนังสือ 10 เล่มต่อ นักเรียน 1 คน | 1.สรุปจำนวนนักเรียนที่ส่งแบบบันทึกรักการอ่าน 2. สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด ๓. สถิติการยืม – คืน ๔. จำนวนหนังสือของห้องสมุด | 1.แบบบันทึกรักการอ่าน 2.บันทึกการเข้าใช้บริการห้องสมุด ๓.บันทึกการยืม-คืน ๔.แบบสำรวจความต้องการหนังสือ ๕.แบบสำรวจความพึงพอใจ |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  - นักเรียนมีหนังสือสำหรับศึกษาค้นคว้าตรงตามหลักสูตร

  - นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สังเคราะห์และรู้จัก

แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

  - มีห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายในโรงเรียน

  - ครูใช้เป็นเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

  - ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้บริการ

  - นักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดในการค้นหาข้อมูลเพิ่มมากขึ้น

  - ห้องสมุดโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยมีจำนวนหนังสือเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ

๑๐ เล่มต่อ ๑ คน

(ลงชื่อ)   				ผู้เสนอโครงการ

( นางสาวสุนิสา   ตรีหัตถ์ )

ครูโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย

(ลงชื่อ)   				ผู้อนุมัติโครงการ

( นางสุกัญญา  ปัตเมฆ   )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย