ชื่อโครงการ			    โรงเรียนสุจริต

แผนงาน			     งานบริหารวิชาการ

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.            ที่ ๒ ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค และได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ  สำหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ

สอดคล้องกับนโยบายสพป.ปข.1  ที่ ๒ เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุคน

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา ที่   2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

2.1  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

2.2  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

สนองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา    ที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน

ข้อที่ ๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

ลักษณะโครงการ           	    โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ      	    นางสาวสุนิสา  ตรีหัตถ์ นางขวัญจิตร   เกิดหาญ

ระยะเวลาดำเนินการ 	 	    1 ตุลาคม  2565 ถึง 30 กันยายน 2566

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมที่อยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพื่อให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการ            เอารัดเอาเปรียบในสังคมทุกรูปแบบ คิดวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง เป็นสาเหตุทำให้เกิดการทุจริตทุกรูปแบบ มีการคอร์รัปชั่น หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยการใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหาประโยชน์ส่วนตัว เช่น การติดสินบน การรีดไถขู่กรรโชก การยักยอก               การเล่นพรรคเล่นพวก ผลประโยชน์ทับซ้อนการสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต

โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ดำเนินงานที่เป็นการป้องกันการทุจริตผ่านการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนเมื่อมีการดำเนินงานแล้วก็จะได้นำผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ "โรงเรียนสุจริต "ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนในหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล              ในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"  จึงจัดทำโครงการโรงเรียนสุจริตขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีมีจิตอาสาตามนโยบายโรงเรียนสุจริต สพฐ.

2.2  เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล                            ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ได้แก่ 1) การดำเนินกิจกรรมบริษัท             สร้างการดี 2) ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน (เยาวชนไทยหัวใจ STRONG)

3. เป้าหมาย

๓.๑ เชิงปริมาณ

(1)  ครู นักเรียน และชุมชนในโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย ร้อยละ ๘0

ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะการเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต การต่อต้านการทุจริตผ่านกิจกรรมบริษัทสร้างการดี

(๒) นักเรียนโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยร้อยละ ๘0 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของ

แผ่นดิน (เยาวชนไทยหัวใจ STRONG เพื่อสร้างความรู้ และสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต การต่อต้านการทุจริต

(๓) โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย ดำเนินกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง การสร้างสังคมที่ไม่ทน

ต่อการทุจริต พร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

๓.๒ เชิงคุณภาพ

(1)  ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย ดำเนินกิจกรรมกิจกรรมบริษัทสร้างการดี เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและปฏิบัติตนเป็นบุคคลซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

(๒) ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย ดำเนินกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี

ของแผ่นดิน (เยาวชนไทยหัวใจ STRONG ) และกิจกรรม เพื่อสร้างความรู้ และสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต การต่อต้านการทุจริต

(๓) โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจากสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

4. วิธีการดำเนินงาน

| ลำดับที่ | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมคณะครูศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ | ต.ค. ๖5 | ผู้อำนายการ |
| 2 | จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ | ต.ค. ๖5 | ครูสุนิสา ตรีหัตถ์ |
| 3 | ประชุมครูในโรงเรียน ชี้แจง มอบหมาย แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ | ต.ค. ๖5 | ผู้อำนวยการ |
| 4 | กิจกรรมสร้างการดี (ทำดอกไม้แสนสวยด้วยใบยางพารา) | พ.ย. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ | ครูสุนิสา ตรีหัตถ์ |
| 5 | กิจกรรมพลเมืองที่ดีมีจิตอาสา กิจกรรมส่งเสริมการสอนเศรษฐกิจพอเพียง | พ.ย. ๖5 – ก.ย. 66 | ครูสุนิสา ตรีหัตถ์ |
| 6 | ติดตาม กำกับ แก้ปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และนโยบาย | ต.ค. ๖5 – ก.ย. ๖6 | ผู้อำนวยการ |
| 7 | สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการ ตามลำดับ | ก.ย. 66 | ครูสุนิสา ตรีหัตถ์ |

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงานการ

ระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖5 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖6

## สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย/วัดบรรพตาเรืองราม/ชุมชนบ้านบางสะพานน้อย

6.  งบประมาณการดำเนินการ

๖.๑ งบประมาณจำนวน  5,๐๐๐ บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

๖.๒ รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน  จำนวน  5,๐๐๐ บาท

| ที่ | กิจกรรม/รายละเอียด | งบประมาณที่ใช้ในโครงการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |
| 1 | กิจกรรมพลเมืองที่ดีมีจิตอาสา | - | - | 1,๐๐๐ | 1,๐๐๐ |
| 2 | กิจกรรมบริษัทสร้างการดี | - | - | ๔,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ |
|  | รวม |  | - | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ |

7. การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดอย่าง เป็นระบบด้วยกระบวนการที่หลากหลาย ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ | - สังเกตพฤติกรรม - สอบถาม | แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แบบสอบถาม ผลงานนักเรียน |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1 นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีมีจิตอาสา รู้จักพอเพียงตามนโยบาย โรงเรียนสุจริต สพฐ.

8.๒ นักเรียนดำเนินกิจกรรมกิจกรรมบริษัทสร้างการดี เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและปฏิบัติตนเป็นบุคคลซื่อสัตย์สุจริต

8.๓ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย ดำเนินกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

(ลงชื่อ)   			ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวสุนิสา   ตรีหัตถ์)

ครูโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย

(ลงชื่อ)   			 ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสุกัญญา  ปัตเมฆ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย