ชื่อโครงการ	การสอนปรับพื้นฐานการเรียนรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แผนงาน	วิชาการ

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.	ด้านคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิดขั้นสูง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงานของตนเองและร่วมกับผู้อื่น    โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่าง ยั่งยืน รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ สพป.ปข.1  	ข้อที่ ๒ ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาค  มีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา   	ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียน

สนองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 	ที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน

ลักษณะโครงการ           	โครงการใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ              	นางสาววิชชุดา  ชูใจ

ระยะเวลาดำเนินการ 	ตุลาคม  2565 ถึง พฤษภาคม 2566

๑. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)                     พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 กำหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” และการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพนั้น นอกจากผู้เรียนต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามแล้วนั้นความรู้ ก็คือสิ่งที่สถานศึกษาตระหนักและให้ความสำคัญในการช่วยพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้                มีพัฒนาการความก้าวหน้าทางระดับสติปัญญา และจากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ต้องการให้สถานศึกษาพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ผู้เรียนเก่ง                ดี และมีความสุข

ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่าแท้จริง ในการจัดการเรียนการสอนถึงแม้ครูจะมีอุปกรณ์ สื่อ และเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย แต่ผู้เรียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้งทำให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ไม่เท่ากัน จึงต้องมีการปรับพื้นฐานการเรียนให้ผู้เรียนที่มีศักยภาพต่างกัน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทั้งได้รับประสบการณ์ ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และเพิ่มความสัมพันธ์ในกลุ่มระหว่างครูผู้สอน และเพื่อนผู้เรียนที่มีความพร้อมทางด้านการเรียนจะเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว                 การปรับพื้นฐานทางการเรียนจะช่วยพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนให้มากขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานที่จะเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

2.2 เพื่อให้ผู้เรียนเรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน

2.3 เพื่อให้ผู้เรียนสร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนและครู

3. เป้าหมาย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าเรียนปรับพื้นฐานในช่วง           ปิดภาคเรียน

  - เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1 ผู้เรียนที่เรียนปรับพื้นฐานได้รับความรู้ มีความพร้อมก่อนเข้าเรียน และสามารถอยู่ร่วมกับ

เพื่อนในกลุ่มได้

3.3.2 ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น

4. วิธีการดำเนินงาน

| ลำดับที่ | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นวางแผนดำเนินการ (PLAN) ๑.๑ ประชุมคณะครูเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนเพื่อขอคำแนะนำจากครูทุกท่าน ๑.2 จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ 1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน | ตุลาคม ๒๕๖5 | ผู้อำนวยการโรงเรียน/ นางสาววิชชุดา ชูใจ |
| 2 | ขั้นดำเนินการ (DO) ๒.๑ ดำเนินการตามโครงการ ๒.๑.๒ กิจกรรมการสอนปรับพื้นฐาน | เมษายน-พฤษภาคม 2566 | นางสาววิชชุดา ชูใจ |
| 3 | ขั้นตรวจสอบ ทบทวน และประเมินผล (CHECk) ๓.๑ ติดตาม กำกับ แก้ปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และนโยบาย | พฤษภาคม ๒๕66 | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 4 | ขั้นปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา (ACT) 4.๑ สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการ นำผลการตรวจสอบ ทบทวนและนิเทศงานไปใช้ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการดำเนินงานในโครงการในปีการศึกษาต่อไป | พฤษภาคม ๒๕66 | นางสาววิชชุดา ชูใจ |

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงานการ

ระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖5 ถึง พฤษภาคม ๒๕๖6

สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย

6.  งบประมาณการดำเนินการ

๖.๑ งบประมาณจำนวน   3,๐๐๐   บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

๖.๒ รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน  จำนวน      3,๐๐๐     บาท

เงินรายได้สถานศึกษา        จำนวน         -           บาท

| ที่ | กิจกรรม/รายละเอียด | งบประมาณที่ใช้ในโครงการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |
| 1 | กิจกรรมการสอนปรับพื้นฐาน - ค่ากระดาษ เอ 4 - ค่ากระดาษปก - ค่าพลาสติกเคลือบบัตร เอ 4 | - | - | 3,000 | 3,000 |
|  | รวม | - | - | 3,000 | 3,000 |

7. การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ๑. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีส่วนเข้าร่วมในกิจกรรม | 1. การสังเกตพฤติกรรม 2. สอบถาม สำรวจผลการเรียนนักเรียน | 1. แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 2. แบบสอบถาม |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  - ผู้เรียนมีความรู้ทักษะขั้นพื้นฐานของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

(ลงชื่อ)   			ผู้เสนอโครงการ

(นางสาววิชชุดา  ชูใจ)

ครูโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย

(ลงชื่อ)   			ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสุกัญญา  ปัตเมฆ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย