ชื่อโครงการ			ควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน

แผนงาน			งานบริหารงบประมาณ

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ ๑  ด้านความปลอดภัย

ตัวชี้วัดที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของนักเรียนทุกคน

พร้อมเสริมสร้างระบบกลไกลในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น

ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัยต่าง ๆ

ภัยพิบัติและ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ สพป.ปข.1 ที่ 1.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ มีการนำนวัตกรรม ระบบข้อมูลสารสนเทศและ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา ที่ 2  โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด

และปลอดภัย  มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพการงานได้ดี

สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

สนองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ

ลักษณะโครงการ           	โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ      	นางสาวสุทธิจิตต์  นาคคล้ำ

ระยะเวลาดำเนินการ 	 	ตุลาคม  2565 ถึง  กันยายน 2566

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันโรงเรียนใช้สาธารณูปโภคเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี

จึงจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนเพื่อให้ใช้สาธารณูปโภคต่างๆให้คุ้มค่า

ดังนั้นในปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนมีเป้าหมายที่จะควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับเดียวกับปีงบประมาณ  25๖5 หรือไม่เกินในอัตราร้อยละ  5 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียนขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อเป็นการควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน

2.2  เพื่อสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล

2.3  เพื่อให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึงการประหยัดค่าสาธารณูปโภคและพลังงาน

3. เป้าหมาย

๓.๑ เชิงปริมาณ

(๑) ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปาและค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ไม่เกินในอัตราร้อยละ  5  ของรายจ่ายปีงบประมาณ   25๖5

๓.๒ เชิงคุณภาพ

(๑) ร้อยละค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปาและค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ของโรงเรียนมีการบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภคได้อย่างคุ้มค่า

4. วิธีการดำเนินงาน

| ลำดับที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมคณะครูเพื่อวางแผน | ต.ค.๖5 | ผู้อำนวยการ |
| 2 | จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ | ต.ค.๖5 | นางสาวสุทธิจิตต์ นาคคล้ำ |
| 3 | จัดทำตารางการใช้ค่าสาธารณูปโภคของปีงบประมาณ 25๖4 และปีงบประมาณ 2565 | ต.ค.๖5 | นางสาวสุทธิจิตต์ นาคคล้ำ |
| 4 | ดำเนินการตามโครงการ | ต.ค.๖5 - ก.ย.66 | นางสาวสุทธิจิตต์ นาคคล้ำ |
| 5 | ติดตาม กำกับ แก้ปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และนโยบาย | ต.ค.๖5 - ก.ย.66 | ผู้อำนวยการ |
| 6 | สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการ ตามลำดับ | ก.ย.66 | นางสาวสุทธิจิตต์ นาคคล้ำ |

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงานการ

ระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖5 ถึง กันยายน ๒๕๖6

## สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย

6.  งบประมาณการดำเนินการ

๖.๑ งบประมาณจำนวน  200,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

๖.๒ รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน     จำนวน  200,000 บาท

| ที่ | กิจกรรม/รายละเอียด | จำแนกตามรายการ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| ๑ | ค่ากระแสไฟฟ้า | - | 160,000 |  | 160,000 |
| ๒ | ค่าโทรศัพท์ | - | 1,300 |  | 1,300 |
| 3 | ค่าน้ำประปา |  | 18,000 |  | 18,000 |
| 4 | ค่าอินเตอร์เน็ต |  | 20,700 |  | 20,700 |
|  | รวม | - | 200,000 |  | 200,000 |

7. การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| - ค่าสาธารณูปโภคทุกรายการลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 - บุคลากรทุกคนในโรงเรียนร่วมมือ กันในการประหยัดค่าสาธารณูปโภค | - ตรวจสอบการเบิกจ่าย | - ตารางการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1  โรงเรียนสามารถลดปริมาณการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคหรือเพิ่มขึ้นไม่เกินอัตราร้อยละ 5  ของปีงบประมาณ  2565-2566

8.2  บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนักและร่วมมือกันในการประหยัดพลังงาน

(ลงชื่อ)   			  ผู้เสนอโครงการ

(  นางสาวสุทธิจิตต์  นาคคล้ำ  )

ครูโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย

(ลงชื่อ)   			ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสุกัญญา  ปัตเมฆ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย