ชื่อโครงการ			   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

แผนงาน			   กิจการนักเรียน

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.          นโยบายที่ ๑ ด้านความปลอดภัย ตัวชี้วัดที่ 1.1

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ,2.3 ,2.4

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ  ตัวชี้วัดที่ 3.2 ,3.3

สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ปข.1   นโยบายที่ 2 ,3 , 4 ,5 ,6

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา     กลยุทธ์ที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่ ๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ - ๒.๔

สนองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา    ที่ ๒  ด้านคุณภาพผู้เรียน

ลักษณะโครงการ           	    โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ      	    นางกชชญ  เลิศภูรินท์

ระยะเวลาดำเนินการ 	 	    ตุลาคม  256๕ ถึง  กันยายน 256๖

1. หลักการและเหตุผล

กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เป็นจุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา และจากข้อมูล ในแบบประเมินการดำเนินงานระบบการช่วยเหลือดูแลนักเรียน  ทำให้ทราบผลการดำเนินงานของโรงเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งมีทั้งจุดแข็งที่ช่วยสนับสนุนให้การทำงานมีประสิทธิผล และมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การทำงานมีความเข้มแข็งขึ้น อีกทั้งการสำรวจความต้องการและข้อเสนอแนะของครู ผู้ปกครอง และชุมชนเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทำให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินงาน

โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย ตระหนักและเห็นความสำคัญ จึงจัดจัดทำโครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น เพื่อคุณภาพของนักเรียน รวมทั้งบุคลากรในโรงเรียนที่มีกระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

2.  วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้รู้จักและเข้าใจนักเรียนในความรับผิดชอบรายชั้นเรียนเป็นรายบุคคล สามารถคัดกรองนักเรียนเป็นกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มปัญหาได้

2.2 เพื่อให้ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาและค้นหาวิธีการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม                มีปัญหา

2.3 เพื่อให้มีแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียน สามารถป้องกัน วิเคราะห์ แก้ปัญหา สามารถส่งต่อและให้คำปรึกษานักเรียนได้

2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2.5 เพื่อให้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างระบบและมีประสิทธิภาพ

2.6 เพื่อให้โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                   มีการทำงานร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการทำงานที่ชัดเจน มีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถ ตรวจสอบและประเมินผลได้

2.7 เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามปัญหา

2.8 เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) พัฒนา     ความเก่ง (IQ) มีคุณธรรมจริยธรรม (MQ) และมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรค (AQ)

๒.9 เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น นักเรียนเรียนรู้อย่างมี ความสุขและได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน

3. เป้าหมาย

๓.๑ เชิงปริมาณ

(1) นักเรียนโรงเรียนบ้านลางสะพานน้อย ร้อยละ 100 ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่าง ทั่วถึงและตรงตามปัญหา

(2) นักเรียนโรงเรียนบ้านลางสะพานน้อย ได้รับการอบรมเป็นนักเรียน แกนนำการหลีกเลี่ยงอุบัติภัยต่างๆ

(๓) จัดทำข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล คัดกรองนักเรียน  SDQ  เช่น กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง                กลุ่มที่มีปัญหา ส่งเสริมนักเรียนความสามารถพิเศษ/ศักยภาพนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ การส่งต่อ

(๔)  จัดประชุมผู้ปกครอง(Classroom  meeting ) ภาคเรียนละ  1  ครั้ง

(๕)  จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง

(๖)  เยี่ยมบ้านนักเรียน  ภาคเรียนละ  1  ครั้ง

๓.๒ เชิงคุณภาพ

(1)  ครู/ผู้ปกครองนักเรียนตระหนักถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

(2)  ครู/ผู้ปกครองนักเรียนรู้จักและเข้าใจนักเรียนดียิ่งขึ้น

(3)  ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  รู้จักคัดกรองนักเรียน

(4)  ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาและช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้นได้

(5)  ครูสามารถส่งเสริมและพัฒนานักเรียนได้

4. วิธีการดำเนินงาน

| ลำดับที่ | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมคณะครู | ต.ค.๖๕ | ผู้อำนวยการ |
| 2 | มอบหมาย แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ | ต.ค.๖๕ | ผู้อำนวยการ |
| 3 | จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ | ต.ค.๖๕ | นางกชชญ เลิศภูรินท์ |
| 4 | ดำเนินการจัดกิจกรรม | ต.ค.๖๕ – ก.ย.6๖ | คณะครู |
| 5 | ติดตาม กำกับ แก้ปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ตุลาคม 25๖๕ ถึง กันยายน 256๖ | ผู้อำนวยการ |
| 6 | ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน | ก.ย.๒๕๖๖ | นางกชชญ เลิศภูรินท์ |

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงานการ

ระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ตุลาคม ๒๕๖๖

## สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย

6.  งบประมาณการดำเนินการ

๖.๑ งบประมาณจำนวน      5,๐๐๐   บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

๖.๒ รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน  จำนวน      5,๐๐๐    บาท

เงินรายได้สถานศึกษา        จำนวน         -         บาท

| ที่ | กิจกรรม/รายละเอียด | งบประมาณที่ใช้ในโครงการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |
| 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำเอกสาร แบบบันทึก และแบบจัดเก็บข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการ(กระดาษA๔/กระดาษปก/ปกพลาสติก,ฯลฯ) | - | - | 5,0๐๐ | 5,0๐๐ |
|  | รวม |  | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ | 5,๐๐๐ |

7. การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่าง ถูกวิธีตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน องค์กรภายนอกให้ความร่วมมือในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3. นักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ควบคุมตนเองได้ มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ สติปัญญาที่ดีขึ้น และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม | 1. แบบสัมภาษณ์ แบบคัดกรอง (SDQ ) 2.สอบถาม 3.สัมภาษณ์ | 1. แบบสัมภาษณ์การเยี่ยมบ้าน 2. แบบบันทึกการจัดกิจกรรม 3. แบบประเมินความพึงพอใจ |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยทุกคน ได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างรอบด้านตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

๘.๒ มีการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างเป็น ระบบและมีความเข็มแข็ง

๘.๓ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรภายนอก มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

(ลงชื่อ)   			     ผู้เสนอโครงการ

(นางกชชญ  เลิศภูรินท์)

ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย

(ลงชื่อ)   			    ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสุกัญญา  ปัตเมฆ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย