ชื่อโครงการ				กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน

แผนงาน			          การบริหารทั่วไป

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 	ที่ 3 คุณภาพของผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 2               			พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิดขั้นสูง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงานของตนเองและร่วมกับผู้อื่น    โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่าง ยั่งยืน รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ปข.1 ที่ 2พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถ

จัดการตนเอง มีการคิดขั้นสูง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถ

จัดระบบและกระบวนการทำงานของตนเองและร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การ

รวมพลังทำงานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับ

ธรรมชาติและวิทยาการอย่าง ยั่งยืน รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน

หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา 	 ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สนองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ที่ 4 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ลักษณะโครงการ           	 โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ      	 นางสาวสุปรียา  ตรีหัตถ์

ระยะเวลาดำเนินการ 	 	 ตุลาคม  2565 ถึง  กันยายน 2566

1. หลักการและเหตุผล

กิจกรรมสหกรณ์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริม ให้โรงเรียนสามารถให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ที่ถูกต้องให้กับนักเรียนได้ถูกต้อง โดยสามารถบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนรู้จักการรวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา โดยการระดมทุนจากสมาชิกสหกรณ์เพื่อเป็นทุนดำเนินการ และเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานทางจิตใจให้กับนักเรียนในเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเอง มีนิสัยรักการทำงาน มีความรับผิดชอบร่วมกัน การช่วยเหลือ                                 ซึ่งกันและกัน นั่นคือการเกิดอุดมการณ์ให้กับนักเรียนซึ่งจะเติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสหกรณ์ในอนาคตและนักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง

โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสหกรณ์ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

2.2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีการวางแผนในการใช้จ่าย และการลงทุน

2.3 เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการประหยัดอดออม

2.4 เพื่อจัดหาสินค้าราคาถูกและคุณภาพดีมาบริการสมาชิกสหกรณ์

3. เป้าหมาย

๓.๑ เชิงปริมาณ

(1) ครู  นักเรียน  บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง เป็นสมาชิกสหกรณ์ โรงเรียน

มากกว่าร้อยละ 80

๓.๒ เชิงคุณภาพ

(1)  ครู  นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง เป็นสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน

เมื่อสิ้นปีการศึกษาสมาชิกมีเงินปันผลและเฉลี่ยคืนทุกคน

4. วิธีการดำเนินงาน

| ลำดับที่ | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมคณะครูวางแผน | ตุลาคม ๒๕65 | ผู้อำนายการ |
| 2 | จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ | ตุลาคม ๒๕65 |  |
| 3 | ประชุมครูในโรงเรียน ชี้แจง มอบหมาย แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ | มกราคม ๒๕66 | ผู้อำนวยการ |
| 4 | ขั้นดำเนินการ 1. จัดซื้อ ซ่อมแซม ปรับปรุง วัสดุ อุปกรณ์ 2. กิจกรรมหนูน้อยนักออม 3. กิจกรรมหนูน้อยนักบัญชี 4. กิจกรรมหนูน้อยนักขาย | มกราคม ๒๕66 ต.ค. 65 –ก.ย.66 ต.ค. 65 –ก.ย.66 ต.ค. 65 –ก.ย.66 | นางสาวสุปรียา ตรีหัตถ์ สมาชิกสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ |
| 5 | ติดตาม กำกับ แก้ปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และนโยบาย | ต.ค. 65 –ก.ย.66 | ผู้อำนวยการ |
| 6 | สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการ ตามลำดับ | กันยายน ๒๕65 | นางสาวสุปรียา ตรีหัตถ์ |

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงานการ

ระยะเวลา ตุลาคม ๒๕65 และ กันยายน ๒๕๖6

## สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย

6.  งบประมาณการดำเนินการ

๖.๑ งบประมาณจำนวน  2,000  บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

๖.๒ รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน          จำนวน     2,000   บาท

| ที่ | กิจกรรม/รายละเอียด | งบประมาณที่ใช้ในโครงการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |
| 1 | วัสดุสิ้นเปลือง ชั้นวางสินค้า | - | - | 2,000 | 2,000 |
| 2 | กิจกรรมหนูน้อยนักออม | - | - | - | - |
| 3 | กิจกรรมหนูน้อยนักบัญชี | - | - | - | - |
| 4 | กิจกรรมหนูน้อยนักขาย | - | - | - | - |
|  | รวม | - | - | 2,000 | 2,000 |

7. การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. นักเรียนมีเงินฝากในสหกรณ์การเกษตรเวียงสา 2. นักเรียนมีบัญชีและจัดทำอย่างเป็นปัจจุบัน 3. รับเงิน ทอนเงิน รวมเงินได้ถูกต้อง | ตรวจสมุดคู่ฝาก ตรวจสมุดบัญชี สังเกต/ตรวจงาน | สมุดคู่ฝาก สมุดบัญชี บัญชีการขาย |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของสหกรณ์  ใช้สหกรณ์เป็นแหล่งเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง รู้จักพึ่งตนเอง มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้ซื้อสินค้าที่ถูกและคุณภาพดี

8.2  นักเรียนมีทักษะทางวิชาการด้านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริงด้านการขาย ได้ลงมือฝึก

ปฏิบัติโดยการจัดทำบัญชีรายรับ-จ่าย และเป็นหนูน้อยนักออมเงินและหนูน้อยนักบัญชีตั้งแต่เด็ก

(ลงชื่อ)   			ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวสุปรียา  ตรีหัตถ์)

ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย

(ลงชื่อ)   			ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสุกัญญา  ปัตเมฆ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย