ชื่อโครงการ			    พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม(อนุบาล)

แผนงาน			    งานบริหารทั่วไป

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.           ที่ ๑ ด้านความปลอดภัย

สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ปข.1   ที่  1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา     ที่  1 พัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียน

สนองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา   ที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ

ลักษณะโครงการ                       โครงการใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ      	   นางสาวพิชยา   พัฒนเจริญ

ระยะเวลาดำเนินการ 	 	   ตุลาคม  2565 ถึง  มกราคม 2566

๑. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่เยาวชนเพื่ออบรมบ่มนิสัยให้ทุกคนเป็นคนดี มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมสามารถอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันสภาพแวดล้อมด้านภูมิทัศน์ อาคารเรียน อาคารประกอบการบางส่วนชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากใช้งานมานาน จึงควรซ่อมแซมและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ประโยชน์ใช้สอยให้มากที่สุด ทั้งยังเอื้อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทางราชการ เพราะสภาพแวดล้อมดี มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากตลอดจน มีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์  และสังคม โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน ซึ่งต้องใช้ชีวิตเพื่อหาประสบการณ์ในวันหนึ่ง ๆ มากกว่าอยู่ที่บ้านซึ่งสมควรเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ

การปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศที่ดี อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน             มีความปลอดภัย สวยงาม เพื่อสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เหมาะสมและ   ลดภาวะที่เป็นพิษ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการนี้

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑  เพื่อจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคง ปลอดภัย พร้อมใช้งาน เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

๒.๒  เพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยผ่านการเล่นโดยองค์รวมและอย่างต่อเนื่อง

๒.๓  เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๓. เป้าหมาย

๓.๑ เชิงปริมาณ

(๑)  เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๕ มีพัฒนาการที่ดีจากสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก

(๒)  ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ มีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียน

๓.๒ เชิงคุณภาพ

(๑)  เด็กปฐมวัยมีภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ที่มีผลต่อพัฒนาการการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนของเด็ก

๔. วิธีการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ประชุมคณะครูศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ | กันยายน ๒๕๖5 | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| ๒ | จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ | ตุลาคม ๒๕๖5 | นางสาวพิชยา พัฒนเจริญ |
| ๓ | ประชุมครูในโรงเรียน ชี้แจง มอบหมาย แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ | พฤศจิกายน ๒๕๖5 | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| ๔ | ดำเนินกิจกรรม ๔.๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนเพิ่มเติม - เปลี่ยนโถชักโครกห้องน้ำอนุบาล เปลี่ยนอ้างล้างมืออนุบาล และปลูกต้นไม้บริเวณหลังอาคารอนุบาล ๔.๒ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้เต็มศักยภาพ - โทรทัศน์ | ตลอดปีการศึกษา | นางสาวพิชยา พัฒนเจริญ |
| ๕ | ติดตาม กำกับ แก้ปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และนโยบาย | ธันวาคม ๒๕๖๕ | นางสาวพิชยา พัฒนเจริญ |
| ๖ | สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการ ตามลำดับ | มกราคม ๒๕๖6 | นางสาวพิชยา พัฒนเจริญ |

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖5  ถึง  มกราคม  ๒๕๖6

## สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ

๖.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน  35,๐๐๐ บาท

๖.๒ รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เงินงบประมาณ   จำนวน  35,๐๐๐ บาท

| ที่ | กิจกรรม/รายการ | เงินงบประมาณ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |
| ๑ | ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน และจัดหาวัสดุ เปลี่ยนโถชักโครกห้องน้ำอนุบาล เปลี่ยนอ้างล้างมืออนุบาล และปลูกต้นไม้บริเวณหลังอาคารอนุบาล | - | - | 20,๐๐๐ | 20,๐๐๐ |
| ๒ | จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้เต็มศักยภาพ - โทรทัศน์ | - | - | 1๕,๐๐๐ | 1๕,๐๐๐ |
|  | รวม | - | - | 35,๐๐๐ | 35,๐๐๐ |

๗. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ๑. เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๐ มีพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีมีสภาพแวดล้อมมีความมั่นคง ปลอดภัย พร้อมใช้งาน บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ ๒. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียน | ๑. การสังเกต ๒. สอบถาม | - แบบสังเกต - สอบถามความพึงพอใจ |

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ สภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน อาคารประกอบและอื่นๆ มีความมั่นคง ปลอดภัย พร้อมใช้งาน บรรยากาศเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

๘.๒ บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เหมาะสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๘.๒ เป็นแหล่งเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของเด็ก

(ลงชื่อ)   			            	ผู้เสนอโครงการ

( นางสาวพิชยา   พัฒนเจริญ )

ครูโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย

(ลงชื่อ)   				ผู้อนุมัติโครงการ

( นางสุกัญญา  ปัตเมฆ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย